## 工作表1
2023年白山市地方政府新增债券资金拨付使用情况明细表
单位：万元
序号 | 地区 | 项目名称 | 债券性质 | 已发行债券额度 | 已拨付到项目上的额度 | 支出进度百分比（%） | 尚未拨付到项目的额度 | 尚未拨付到项目的额度占已发行债券额度的百分比（%) | 项目建设进展情况
[9 empty] | 项目总投资 | 已完成总投资 | 项目形象工程进度百分比（%）
公式 |  |  |  | A | B | C=B/A | D=A-B | E=D/A | F | G | H=G/F
白山市合计 |  |  |  | 87510 | 68977.63 | 78.82% | 18532.37 | 21.18% | 484920.03 | 211501.62 | 43.62%
市本级小计 |  |  |  | 37900 | 25693.58 | 67.79% | 12206.42 | 32.21% | 165954.94 | 30855.36 | 18.59%
1 | 白山市本级 | 白山市里岔村、香磨村道路下穿沈白高铁工程 | 一般债券 | 2000 | 975 | 48.75% | 1025 | 51.25% | 3813.63 | 2097 | 54.99%
2 | 白山市本级 | 白山市解放中学新建综合教学楼及附属设施提升工程 | 一般债券 | 1600 | 1408 | 88% | 192 | 12% | 5071.33 | 2814 | 55.49%
3 | 白山市本级 | 白山市第八中学新建教学楼项目 | 一般债券 | 1600 | 637 | 39.81% | 963 | 60.19% | 3140.49 | 1724 | 54.9%
4 | 白山市本级 | 白山东站公交枢纽工程 | 一般债券 | 2000 | 1473.58 | 73.68% | 526.42 | 26.32% | 5824 | 1953 | 33.53%
5 | 白山市本级 | 鸭绿江中上游浑江水系水环境保护与水生态修复工程 | 一般债券 | 2500 | 0 | 0% | 2500 | 100% | 44885.45 | 220 | 0.4901%
6 | 白山市本级 | 浑江上游森林生态功能提升工程 | 一般债券 | 1000 | 0 | 0% | 1000 | 100% | 20770.98 | 0 | 0%
7 | 白山市本级 | 红土崖河小流域综合治理工程 | 一般债券 | 1000 | 0 | 0% | 1000 | 100% | 13765.27 | 0 | 0%
8 | 白山市本级 | 浑江流域中上游七道江镇历史遗留矿山生态治理工程 | 一般债券 | 2000 | 0 | 0% | 2000 | 100% | 29181.95 | 470 | 1.611%
1 | 白山市本级 | 白山经济开发区吉浙对口合作示范园标准化厂房（二期）工程及附属设施建设项目 | 专项债券 | 1300 | 1300 | 100% | 0 | 0% | 12244.73 | 10134.96 | 82.77%
2 | 白山市本级 | 新建沈阳至白河高速铁路（白山市本级）建设项目 | 专项债券 | 4900 | 4900 | 100% | 0 | 0% | 621.06 | 340.4 | 54.81%
3 | 白山市本级 | 白山市失能失智老年人养老院建设项目 | 专项债券 | 2000 | 2000 | 100% | 0 | 0% | 4600 | 3150 | 68.48%
4 | 白山市本级 | 白山经济开发区新区集中供热工程建设项目 | 专项债券 | 16000 | 13000 | 81.25% | 3000 | 18.75% | 22036.05 | 7952 | 36.09%
浑江区小计 |  |  |  | 24110 | 20499.05 | 85.02% | 3610.95 | 14.98% | 190964.4 | 121211.26 | 63.47%
15 | 浑江区 | 白山市浑江区红土崖加油站至六道岔村(088 县道) 道路维修及三道岔村巷路建设项目 | 一般债券 | 500 | 497.01 | 99.4% | 2.99 | 0.598% | 500 | 497.01 | 99.4%
16 | 浑江区 | 2022年白山市浑江区三供一业补充改造项目 | 一般债券 | 1000 | 1000 | 100% | 0 | 0% | 4338.08 | 2637.73 | 60.8%
17 | 浑江区 | 白山至临江高速公路 | 一般债券 | 2200 | 2200 | 100% | 0 | 0% | 6101 | 2200 | 36.06%
18 | 浑江区 | 浑江区专职消防站 | 一般债券 | 900 | 800 | 88.89% | 100 | 11.11% | 1032.91 | 800 | 77.45%
19 | 浑江区 | 吉林省沿边开放旅游大通道（G331） | 一般债券 | 1200 | 1200 | 100% | 0 | 0% | 1500 | 1200 | 80%
20 | 浑江区 | 白山市浑江区红土崖镇簸箕掌子村基础设施提升建设项目 | 一般债券 | 1000 | 968.14 | 96.81% | 31.86 | 3.186% | 1388.69 | 968.14 | 69.72%
21 | 浑江区 | 浑江区人才孵化园区基础设施及改造建设项目 | 一般债券 | 800 | 800 | 100% | 0 | 0% | 6980.51 | 1694 | 24.27%
22 | 浑江区 | 白山市浑江区三道沟镇滴台村污水管网建设项目 | 一般债券 | 1000 | 0 | 0% | 1000 | 100% | 1348.07 | 0 | 0%
23 | 浑江区 | 白山市浑江区2023年新增政府一般债小型水库雨水情和安全监测项目 | 一般债券 | 110 | 0 | 0% | 110 | 100% | 249 | 0 | 0%
25 | 浑江区 | 白山市浑江区老旧巷道改造二期工程 | 一般债券 | 800 | 800 | 100% | 0 | 0% | 2990.68 | 1800 | 60.19%
31 | 浑江区 | 白山市浑江区医疗机构能力提升工程 | 专项债券 | 1200 | 1133.9 | 94.49% | 66.1 | 5.508% | 7035.46 | 3099.63 | 44.06%
32 | 浑江区 | 白山市浑江区企业科技创新园建设项目 | 专项债券 | 3100 | 3100 | 100% | 0 | 0% | 52500 | 35438.25 | 67.5%
35 | 浑江区 | 白山市浑江区企业科技创新园建设项目 | 专项债券 | 2300 | 0 | 0% | 2300 | 100% | 52500 | 35438.25 | 67.5%
35 | 浑江区 | 白山市浑江区企业科技创新园建设项目 | 专项债券 | 8000 | 8000 | 100% | 0 | 0% | 52500 | 35438.25 | 67.5%
江源区小计 |  |  |  | 25500 | 22785 | 89.35% | 2715 | 10.65% | 128000.69 | 59435 | 46.43%
1 | 江源区 | 白山市江源区2022年农村路网建设项目 | 一般债券 | 3300 | 2875 | 87.12% | 425 | 12.88% | 14227.83 | 5000 | 35.14%
2 | 江源区 | 白山市江源区民心小区一期基础设施配套工程 | 一般债券 | 600 | 600 | 100% | 0 | 0% | 2092.54 | 865 | 41.34%
3 | 江源区 | 白山市第二十中学运动场地新建工程 | 一般债券 | 400 | 310 | 77.5% | 90 | 22.5% | 414 | 370 | 89.37%
4 | 江源区 | 白山至临江高速公路江源段建设征地拆迁项目 | 一般债券 | 4000 | 4000 | 100% | 0 | 0% | 39559 | 4000 | 10.11%
5 | 江源区 | 白山市江源区百村提升创建项目 | 一般债券 | 2200 | 0 | 0% | 2200 | 100% | 2907.12 | 1000 | 34.4%
6 | 江源区 | 江源区煤化工园区仓储物流中心及园区配套项目 | 专项债券 | 4900 | 4900 | 100% | 0 | 0% | 18520.2 | 13000 | 70.19%
7 | 江源区 | 新建沈阳至白河铁路通化至白河段高速铁路 | 专项债券 | 10100 | 10100 | 100% | 0 | 0% | 50280 | 35200 | 70.01%